南昌大学旅游学院函件

南大旅院函〔2021〕12号

关于印发《南昌大学旅游学院学位授权点自我

评估工作方案》的通知

院内各单位：

经2021年5月10日学院党政联席会议审议，审议并通过了《南昌大学旅游学院学位授权点自我评估工作方案》，现予以印发。

特此通知。

南昌大学旅游学院

2021年5月10日

南昌大学旅游学院学位授权点自我评估工作方案

（2020-2025年）

根据国务院学位委员会、教育部关于《学位授权点合格评估办法》（简称《办法》，学位〔2020〕25 号）、《教育部关于开展2020-2025年学位授权点周期性合格评估工作的通知》（学位〔2020〕26号）以及江西省人民政府学位委员会办公室《关于转发国务院学位委员会教育部学位授权点合格评估有关文件的通知》（赣学位办〔2021〕3号）要求，为更好地指导我院旅游管理学位授权点需要开展自我评估工作，保证学位与研究生教育质量，特制订本方案。

一、指导思想

评估工作坚持“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设，意在育人”的原则，重在发现问题，及时加以改进，促进学校学位授权点加强内涵建设，优化学位授权点结构和布局，不断提高我院研究生教育质量。

二、评估目标

学位授权点自我评估为诊断式评估，是对学院学位授权点建设水平与人才培养质量的全面检查。按照《办法》的要求和程序自主全面检查办学条件和培养制度建设情况，认真查找影响质量的突出问题，增强质量自律意识，进一步规范学位与研究生教育质量管理。在自我评估期间持续做好改进工作，凝练特色，形成有利于提高学院研究生培养质量的长效保障机制。

三、组织机构

1.成立学院工作组

学院成立学位授权点自我评估工作组，设置组长1名，成员6名。其中组长由学院院长担任，主要负责学位授权点评估工作的组织领导和重大事项的决策，审议自我评估工作方案、总结报告和评估结果。成员包括学院分管领导1名、各系主任3名及导师代表2名，主要负责自我评估材料的组织撰写、评估汇报、评估总结及改进提升等工作。

评估工作组根据评估方案及各项指标要求，给出各项指标“合格”或“缺陷”的评价结果，出具《旅游学院学位授权点自我评估总结报告》。同时还需要撰写《旅游学院学位授权点建设年度报告》、旅游学院学位授权点基本状态信息表，填报评估佐证材料、接受专家组评估等。

2.组织专家评审小组

以线上或线下的方式，进行两轮专家评审，第一轮邀请5名校内专家进行评审，第二轮邀请5-7名校外同行专家对我院学位授权点自评报告进行评审，从内容框架、材料组织、评价指标等方面进行总体把关，给出各项指标“合格”或“缺陷”的评价结果，并对相关问题提出优化策略。

四、评估内容

我院参与合格评估的学位授权点包括旅游管理硕士学位授权点。

自我评估是对学位授权点水平和人才培养质量的全面检查，以学校办学定位和研究生教育发展目标为自我评估标准，重点评估研究生教育质量和学位授予质量，突出人才培养。自我评估以国务院学位委员会发布的《学术和专业学位授权点抽评要素》、《博士硕士学位基本要求》及《学位授权审核申请基本条件》为基础，从师资队伍、学科方向、人才培养数量质量和特色、课程教材质量、科学研究、社会服务、学术交流、条件建设和制度保障等方面考察学位授权点的目标达成度,具体包括以下几方面：

1.培养目标与标准。主要是评估学位授权点培养研究生的目标定位及符合本学科（或专业）特点，与学院办学定位及特色相一致的学位授予质量标准的制定及执行情况。

2.基本条件。评估学位授权点的主要培养方向、各培养方向的带头人及师资队伍情况；已完成的科研项目以及在研项目的情况；支撑研究生学习、科研的平台情况，主要包括教学与人才培养、专业实验室、实践实习基地、图书资料以及用于改善工作条件的经费投入等资源配置情况、本学位点研究生奖助体系的制度建设、奖助水平、覆盖面等情况。

3.人才培养。包括招生选拔、思政教育、课程教学、导师指导、学术训练、学术交流、论文质量、质量保证、学风建设、管理服务和就业发展等情况。

4.服务贡献。包括科研成果转化、促进科技进步、服务国家和地区经济发展以及繁荣和发展社会主义文化等情况。

五、工作流程和时间安排

根据《教育部关于开展2020-2025年学位授权点周期性合格评估工作的通知》（学位〔2020〕26号）要求，合格评估分为学位授予单位自我评估和教育行政部门抽评两个阶段，其中2020年-2024年为自我评估阶段，2025年为教育行政部门抽评阶段。结合我院实际情况，制定工作流程和时间节点如下:

1.动员布置阶段（2021.3）

学院召开评估工作动员布置会，布置具体工作。

2.制定学位授权点自评工作计划（2021.３－2021.5）

学院根据相关文件及本工作方案，落实学位授权点自我评估的具体工作计划，包括自我评估工作小组的建立、评估方式的确立、评估内容及时间安排等。

3.学位授权点建设和自评准备阶段（2021.3－2022.2）

依据自评工作计划，对照《学位授权点抽评要素》、《博士硕士学位基本要求》和《学位授权审核申请基本条件》，系统梳理总结本学位授权点建设情况，组织自评材料。

4.填写学位授权点基本状态信息表（2022.1－2022.2）

在2022年2月底前准备好截至上一年12月31日的基本状态信息。同时，为第一轮校内评估做准备。

5.学院组织第一轮基本状态信息评估（2022.3－2022.6）

第一轮评估邀请5名校内专家，以学位授权点基本状态信息和《学位授权点建设年度报告》作为主要的考查内容，对照《学位授权点抽评要素》、《博士硕士学位基本要求》、《学位授权审核申请基本条件》以及《南昌大学研究生教育攀登行动计划 （2021—2025）》，查找不足和问题, 反馈评估意见，提出改进措施。

6. 学位授权点进行第一轮校内评估整改阶段（2022.6－2023.8）

学院根据第一轮校内评估专家意见进行整改和提升。

7.组织第二轮校外同行专家评审（2023.8－2023.12）

（1）专家聘请。根据每个学位授权点的评估方式及特点聘请同行专家5-7人，一般是本学科领域学术水平较高的外单位研究生导师。专业学位授权点评估专家应包括行业专家。若开展国际评估，选聘专家应是本学科领域国际上具有较高学术水平和影响力的境外专家。

(2)专家沟通。学院学位授权点应事先与评估专家进行充分沟通，向专家说明学校的办学目标、人才培养质量标准、评估目的、评估方式、工作要求和工作流程等，听取专家对评估工作安排的意见。

(3)材料组织。学院学位授权点根据最终确定的评估安排和要求，组织自我评估材料。评估材料应提前发送专家，根据专家意见，补充完善自评材料。

(4)专家评估。评估专家通过听取总体汇报、与师生和管理人员座谈、查阅有关材料等方式，了解学位授权点基本情况。专家组经过充分讨论，提出诊断式评议意见。专家评议意见应具有较强的针对性，从学位授权点建设的各个方面，指出其存在的问题与不足，并提出改进建议。

8.结果确定与学位授权点调整（2024.1－2024.4）

学院学位授权点接收自我评估结果。自我评估结果分为“合格”和“不合格”。

自我评估结果为“不合格”的，评估工作领导小组结合学科建设实际情况及社会人才需求情况，按照有关办法提出动态调整学位授权点的建议，报请校学位评定委员会讨论决定。

9.学位授权点改进提升阶段（2024.1－2024.12）

自我评估结果为“合格”的学位授权点，进入到改进提升阶段。根据评估过程中发现的问题和不足，结合评估专家的意见，制定改进提升方案。改进提升方案仍以人才培养为核心，应进一步明确学位授权点未来一段时间的发展目标和保障措施，要具有可操作性。

10.上报自评总结报告阶段（2024.12－2025.1）

学院评估工作组在自我评估的基础上，按照国家规定的撰写提纲和抽评要素，编写《学位授权点自我评估总结报告》，上传“全国学位与研究生教育质量信息平台”。

六、工作要求

1.高度重视评估工作，确保评估工作取得实效

自我评估工作是对学位与研究生教育的一次全面检查，关乎人才培养质量，应引起全院教职员工的高度重视。相关人员务必明确评估是手段、诊断是目的，重在发现问题、解决问题，避免评估走过场、形式化，确保自我评估达到预期效果。

2.严格遵守评估纪律，保证评估过程公开透明

评估工作领导小组严明评估纪律,坚决排除非学术因素的干扰，确保评估工作过程公开透明，遵守程序，保证自我评估公平公正，评估材料真实可信。对违反评估纪律和材料作假的单位和人员将进行严肃处理。

南昌大学旅游学院综合办 2021年5月14日印发